## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
Esta matriz constituye una referencia que guía y esclarece los aspectos a controlar en cada iteración del proyecto que definas como actividad v/s entregables del Proyecto. Donde el Equipo de Desarrollo y de Gestión de la Planificación deben aportar los elementos asociado al diseño, desarrollo e implemnetación sobre el proyecto. Bajo un modelo Iterativo de desarrollo se pueden determinar por cada actividad y/o Artefacto o Componente a elaborar. A los entregables identificados convengamos que se pueden definir como Artefactos si fuera documental o de otra naturaleza. Posee una Columna en la Cual identificamos quien ejecutara la actividad con un Rol del Proyecto de nuestro equipo de trabajo.
| ACTIVIDADES | Días | Horas por Actividad o entregable |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
1.0 | Fase Análisis y Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Prog. | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
1.1 | Kick Off | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | JEFE DEPROYECTO | MAXIMILIANO FLORES
1.2 | Acta de Constitución de Proyecto | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ANALISTA P. | JAVIER HUAMAN
1.3 | Aprobación del Acta | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | DBA | CRISTIAN RAIN
1.4 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | QA | INGRID CASTELLANOS
1.5 | Organización del Equipo | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | DISEÑADOR | INGRID CASTELLANOS
2.0 | Fase Diseño
2.1 | Captura de requerimientos Específicos | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
2.2 | Analisis de Requerimientos | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
2.3 | Diseño de la Solución. Modelamientos | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
2.4 | Propuesta ERS | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2.5 | Plan de Proyecto | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Implementación ambiente de Desarrollo | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
3.2 | Registro de Pasajeros (RF-01, RF-02, RF-03 / RNF-01, RNF-02, RNF-03) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1
3.3 | Gestión de Viajes(RF-04, RF-05, RF-06 / RNF-04, RNF-05, RNF-06) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.5
3.4 | Declaración de Productos(RF-07, RF-08, RF-09 / RNF-07, RNF-08, RNF-09) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.5
3.5 | Validación de Documentos(RF-10, RF-11, RF-12 / RNF-10, RNF-11, RNF-12) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
3.7 | Integración del Sistema(RF-13, RF-14, RF-15 / RNF-13, RNF-14, RNF-15) | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0
2026-08-03 | Generación de Reportes(RF-16, RF-17, RF-18 / RNF-16, RNF-17, RNF-18) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0
2026-09-03 | Administración del Sistema(RF-19, RF-20, RF-21 / RNF-19, RNF-20, RNF-21) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5
4.0 | Fase Implementación y Cierre
4.1 | Pruebas Unitarias – Registro de Pasajeros (RF-001, RF-002, RF-003 / RNF-001, RNF-002) | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0
4.2 | Pruebas Unitarias – Gestión de Viajes y Declaraciones (RF-004, RF-005, RF-006, RF-007, RF-008, RF-009, RF-010) | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0
4.3 | Pruebas Unitarias – Validación y Control Institucional (RF-011, RF-012, RF-013, RF-014, RF-015, RF-016, RF-017, RF-018, RF-019, RF-020, RF-021, RF-022, RF-023, RF-024, RF-025, RF-026, RF-027, RF-028, RF-029, RF-030) | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
4.4 | Pruebas de Integración | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0
4.5 | Migración del Sistema a Producción | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
4.6 | Pruebas de Integración final | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0
4.7 | Marcha Blanca | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
4.8 | Capacitación | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
4.9 | Cierre de Proyecto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | total | 47 | 2026-05-24 | 38.5 | 2026-05-10 | 8.5 | 4

## GANTT
| ACTIVIDADES | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1.0 | Fase Análisis y Planificación | 1: Semana 1; 6: Semana 2; 11: Semana 3; 16: Semana 4; 21: Semana 5; 26: Semana 6; 31: Semana 7; 5: Semana 8; 10: Semana 9; 15: Semana 10
1.1 | Kick Off | bar: 1
1.2 | Acta de Constitución de Proyecto | bar: 3
1.3 | Aprobación del Acta | bar: 4
1.4 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | bar: 5 to 6
1.5 | Organización del Equipo | bar: 5
2.0 | Fase Diseño
2.1 | Captura de requerimientos Específicos | bar: 7 to 9
2.2 | Analisis de Requerimientos | bar: 9 to 10
2.3 | Diseño de la Solución. Modelamientos | bar: 11 to 13
2.4 | Propuesta ERS | bar: 14 to 15
2.5 | Plan de Proyecto | bar: 16
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Implementación ambiente de Desarrollo | bar: 17
3.2 | Registro de Pasajeros (RF-01, RF-02, RF-03 / RNF-01, RNF-02, RNF-03) | bar: 18 to 20
3.3 | Gestión de Viajes(RF-04, RF-05, RF-06 / RNF-04, RNF-05, RNF-06) | bar: 18 to 20
3.4 | Declaración de Productos(RF-07, RF-08, RF-09 / RNF-07, RNF-08, RNF-09) | bar: 21 to 23
3.5 | Validación de Documentos(RF-10, RF-11, RF-12 / RNF-10, RNF-11, RNF-12) | bar: 21 to 23
3.6 | Integración del Sistema(RF-13, RF-14, RF-15 / RNF-13, RNF-14, RNF-15) | bar: 24 to 26
3.7 | Generación de Reportes(RF-16, RF-17, RF-18 / RNF-16, RNF-17, RNF-18) | bar: 27 to 28
2026-08-03 | Administración del Sistema(RF-19, RF-20, RF-21 / RNF-19, RNF-20, RNF-21) | bar: 27 to 28
4.0 | Fase Implementación y Cierre
4.1 | Pruebas Unitarias – Registro de Pasajeros (RF-001, RF-002, RF-003 / RNF-001, RNF-002) | bar: 29 to 31
4.2 | Pruebas Unitarias – Gestión de Viajes y Declaraciones (RF-004, RF-005, RF-006, RF-007, RF-008, RF-009, RF-010) | bar: 1 to 2
4.3 | Pruebas Unitarias – Validación y Control Institucional (RF-011, RF-012, RF-013, RF-014, RF-015, RF-016, RF-017, RF-018, RF-019, RF-020, RF-021, RF-022, RF-023, RF-024, RF-025, RF-026, RF-027, RF-028, RF-029, RF-030) | bar: 3 to 4
4.4 | Pruebas de Integración | bar: 5 to 6
4.5 | Migración del Sistema a Producción | bar: 7 to 8
4.6 | Pruebas de Integración final | bar: 9 to 11
4.7 | Marcha Blanca | bar: 12
4.8 | Capacitación | bar: 12
4.9 | Cierre de Proyecto | bar: 13